- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля»

- (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта в школе: Поварова И.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с педагогическими и родительскими коллективами базовых площадок (разработка и проведение пед.советов, семинаров, консультаций по вопросам инклюзивного обучения детей с ОВЗ | Формирование творческих рабочих групп из педагогов и административных работников ОО для работы по проектам: - разработка планов и содержания мероприятий по формированию у педагогов ОО компетенций для работы с детьми с ОВЗ - разработка планов и содержания мероприятий по работе с родительской общественностью | Подготовленные к реализации разработанной модели педагоги ОО | Сформированы рабочие группы из педагогов и административных работников ОО |  |
| 2 |  | Заседания рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение и анализ промежуточных результатов 1 группа: по разработке локальных актов и распорядительных документов ОО, касающихся организации инклюзивного образования (директор школы Тоболкина И.С.) 2 группа: по разработке программ внеурочной деятельности. (Зам.дир. по ВР Разгуляева Е.К.) 3 группа: по разработке коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ. (Психолог Савинова А.Д.) 4 группа: по вопросам организации обучения детей с ОВЗ в ОО. (Зам.дир.по УВР Поварова И.В.) |  | Рабочие материалы участников рабочих групп |  |
| 3 |  | Работа школьной творческой группы: - Педагогический совет «Организация инклюзивного образования» |  | Учителя ознакомлены с номативно-правовыми документами Организована работа коллектива над данной проблемой. |  |
|  |  | - Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации обучения детей с ОВЗ» (Савинова А.Д., Крылова Н.Л., Поварова И.В.) |  | Выступление зам.директора Поваровой И.В. в рамках круглого стола «Формирование инклюзивной культуры в родительской и педагогической среде» |  |
|  |  | - Участие МРЦ в Городской презентационной площадке «Инновационное пространство МСО г. Ярославля». |  | Предоставлены материалы, отражающие деятельность средней школы № 23 по обучению, воспитанию и психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ |  |
|  |  | - Семинар «Межличностные и межгрупповые отношения детей с ОВЗ в учебных коллективах: предупреждение и регулирование конфликтов» (1 ноября.) |  | Участие педагогов (Блинова Е.С., Лазарева Н.Ю) |  |
|  |  | - Городская научно-практическая психологическая конференция «Профессиональная компетентность психолога» (пленарное заседание и секция «Практика инклюзии в ОУ» |  | Участие педагогов (Лазарева Н.Ю., Поварова И.В., Крылова Н.Л.) |  |
|  |  | - Участие школы в областной выставке «Зимняя сказка» (для детей с ОВЗ) |  | В выставке участвуют 10 работ в различных номинациях (13 детей) Педагоги-руководители: Фомин Ю.С., Лазарева Н.Ю., Крылова Н.Л., Серманова Н.А., Парыгина А.С. |  |
|  |  | - Городская родительская конференция «Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальной системе образования». |  | Участие родителей (Смирнова О.Е.) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Поварова Ирина Вениаминовна, заместитель директора по УВР