Проект

“Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов и педагогов-психологов с детьми ОВЗ на основе учебного материала»

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | “Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов и педагогов-психологов с детьми ОВЗ на основе учебного материала” |
| Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в МСО г.Ярославля, на решение которых направлена реализация проекта | Образование детей с ОВЗ |
| Обоснование актуальности и инновационности проекта | Важнейшая задача, стоящая перед системой образования на сегодняшний день - обеспечение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Конституция Российской Федерации гарантирует такое право каждому гражданину Образование детей с особыми потребностями - необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. С каждым годом увеличивается количество детей с ОВЗ, увеличивается оно и в школах города. В настоящее время в средней школе № 72 обучается 113 детей, в 23 школе -75 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. И все чаще такие дети оказываются в составе общеобразовательного класса. Необходимо включить такого ребенка в образовательный процесс, создать социально-психологические и педагогические условия для эффективной адаптации и психического развития обучающихся с целью быть успешным в обучении. Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков непосредственно в учебной деятельности. В связи с этим появилась потребность в разработке новой коррекционно-развивающей программы, которая будет соответствовать последним достижениям коррекционной педагогики, которые будут направлены на компенсацию недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности непосредственно на учебном материале. |
| Цели и задачи пректа | Цель стратегическая: развитие инклюзивного компонента образовательной среды школы Цель конкретная: создание и реализация комплексной коррекционно-развивающей программы занятий учителей-логопедов и педагогов-психологов с детьми ОВЗ на основе учебного материала (далее Программа). Задачи: 1. Составить список (перечень) предполагаемых изменений в развитии инклюзивного компонента образовательной среды школы на базе уже имеющихся результатов в обучении детей с ОВЗ и нормативных документов различных уровней. 2. Повысить профессиональный уровень компетентности педагогов, необходимый для разработки и реализации Программы 3. Разработать и утвердить нормативно-правовую документацию в рамках Программы 4. Разработать программно-методическое обеспечение в рамках Программы 5. Разработать мониторинг реализации Программы |
| Срок и механизмы реализации проекта | Сроки реализации программы: 2018-2021 гг. Механизмы реализации проекта Проект будет реализовываться через систему мероприятий, включенных в годовой план школ, участвующих в проекте. Проектно-методический совет запускает проектную деятельность по разработке и реализации Программы, сопровождает ее и отсмлеживает результаты деятельности в режиме мониторинга. Информация о промежуточных и итоговых результатах предоставляется педагогической общественности на проектно-методическом совете, педсовете, в публикациях на официальном сайте. |
| Программа реализации проекта | Проект будет реализован в 3 этапа. 1 этап-Подготовительно-организационный 2этап-”Разработка программно-методического комплекса” 3 этап-Апробации и анализа. |
| Календарный план реализации проекта | См. Приложение(план-график) |
| Ресурсное обоснование проекта | Для реализации проекта имеются необходимые ресурсы Управленческие ресурсы: руководителями проекта являются: С.В.Курбанова-директор средней школы № 72; Тоболкина Ирина Сергеевна - директор средней школы № 23 Интеллектуальные ресурсы: научное руководство-Метельская Ю.С.- куратор проекта, методист МОУ “ ГЦРО”, имеет опыт преподавательской и научной работы; Материально-технические ресурсы: наличие кабинетов в средней школе № 72, № 23 для семинарских и практических занятий, оборудованных компьютерной техникой; Кадровые ресурсы: учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ. |
| Описание ожидаемых инновационных продуктов | Программа, программно-методический комплекс Программы, Нормативно-правовая документацию в рамках Программы Квалифицированный педагогический со Эффекты проекта: 1. Участие школы в инновционной деятельности 2. Позитивный настрой учителей и детей на учебную деятельность 3.Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся результатами инклюзивного образование. 4. Активное участие детей с ОВЗ и родителей в мероприятиях различного уровня. 5. Уменьшить количество детей с ЗПР на .. 5% , имеющих проблемы в освоении образовательной программы |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Результаты проекта предполагается распространить в виде : 1. Комплексной коррекционно-развивающей программы учителей-логопедов и педагогов-психологов с детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного материала. 2. Методических рекомендаций. 3. Мероприятий ( мастер-классы, семинары) |

Календарный план реализации проекта (план-график)

| Мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительно-организационный 2018-2019 у.г. |
| Формирование творческих рабочих групп из учителей и специалистов( педагогов-психологов, учителей-логопедов), административных работников *создание логопедической подпрограммы *создание психокоррекционной подпрограммы | Сентябрь 2018 | Сформированы 2 рабочие группы из педагогв и административных работников образовательных организаций-участников проекта. |
| Заседание рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение промежуточных результатов, составление календарного плана деятельности групп. | Чистота-1 раз в месяц( сентябрь-ма1 2018-2019 у.г.) | Протоколы заседаний рабочих групп, |
| Работа участников рабочих групп в период между заседаниями над конкретными задачами проекта. | Сентябрь-май 2018-2019 у.г. | Рабочие материалы рабочих групп. аналитическая справка имеющихся результатов инклюзивного обучения. |
| Итоговое мероприятие (круглый стол) | Май 2019 | Подготовлены подпрограммы (логопедическая и психокоррекционная), перечень предполагаемых изменений в развитии инклюзивного компонента . |
| 2 этап. “ Разработка программно-методического комплекса” 2019-2020 у.г. |
| Формирование творческих рабочих групп из учителей и специалистов( педагогов-психологов, учителей-логопедов), административных работников для работы по проекту: *уточнение и коррекция имеющихся нормативной базы по направлению работы *разработка программно-методического комплекса(по направлениям) |  | Сформирована нормативно-правовая база Разработаны конспекты занятий, дидактический и методический материал. |
| Заседание рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение промежуточных результатов, | Частота-1 раз в месяц (сентябрь-май 2019-2020 у.г.) | Протоколы заседаний рабочих групп |
| Работа участников рабочих групп в период между заседаниями над конкретными задачами проектов. | Сентябрь-май 2019-2020 у.г. | Рабочие материалы участников рабочих групп |
| Итоговое мероприятие (круглый стол) | Май 2020 | Программно-методические материалы Программы Нормативная база по направлению. |
| 3 этап Апробации и анализа 2020-2021 у.г. |
| Проведение коррекционно-развивающих занятий по программе | Сентябрь-май 2020-2021 у.г. | Уменьшение количества детей с ЗПР, имеющих проблемы в освоении образовательной программы. Увеличение колическтва детей с ЗПР, имеющих положительную динамику в развитии. |
| Анализ результатов работы по Программе | Май 2021 г | ???? |
| Трансляция результатов |  | Информация о проекте на сайте учреждения. Семинар для ОО МСО района. |