- Промежуточный отчет по реализации проекта

МРЦ «Инновационные подходы в развитии гражданско-правового воспитания через сетевое взаимодействие педагогических и ученических коллективов сетевых групп: школы №6 – шк.40, шк.66; школы №89 –шк.23,шк.73,шк. 88»

- за I полугодие 2018/2019 учебного года

- Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23»

- Руководитель проекта: Тоболкина И.С., директор

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координационное совещание руководителей площадок «Средней школы №6» и «Средней школы №89» | Утверждение плана деятельности МРЦ на 2018-2019 учебный год. | - Конкретизация целей и задач деятельности МРЦ - Составление плана - Распределение обязанностей между участниками сетевого взаимодействия | - Уточнены цели и задачи деятельности МРЦ - Составлен план мероприятий для педагогов и обучающихся школ-участниц проекта - Распределены обязанности между участниками сетевого взаимодействия |  |
| 2 | Мониторинг заинтересованности педагогов-участников проекта в реализации инновационной деятельности. | Тестирование педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность | Определение уровня заинтересованности педагогов в реализации инновационной деятельности | 76% педагогов-участников показали высокий уровень заинтересованности в реализации инновационной деятельности; 34% педагогов-участников готовы продемонстировать свой опыт в рамках гражданско-правового воспитания обучающихся вне школы |  |
| 3 | Мониторинг уровня развития правовой грамотности у обучающихся 3-х, 8-х, 10-х классов школ-участниц МРЦ. | Тестирование обучающихся 3-х, 8-х, 10-х классов с целью определения уровня правовой грамотности | - Будет определен уровень правовой грамотности у обучающихся - Будут определены пробелы в теоретических знаниях по праву у обучающихся | - Составлены диаграммы-таблицы - Определены «пробелы» |  |
| 5 | Лагерь актива обучающихся на базе «Средней школы №6» для 5-9 классов (принимают участие 5-9 классы школ-участниц проекта) | Интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня - School» (приняли участие обучающиеся шк. №6, 23, 40, 66, 88) | - Сплочение коллективов обучающихся в совместной деятельности - Знакомство с правилами игры для дальнейшего развития данной формы с включением правовой тематики | - Обеспечено сетевое взаимодействие педагогических и ученических коллективов - Отработана форма проведения игры |  |
| 6 | Интерактивный семинар для педагогов-участников проекта шк. №6, 23, 40, 66, 73, 88,89 «Новые формы организации воспитательной работы с обучающимися в области гражданско-правового воспитания» | Интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня - School» (приняли участие педагоги шк. №6, 23, 40, 66, 73, 88, 89) | - Сплочение коллективов обучающихся в совместной деятельности - Знакомство с правилами игры для дальнейшего развития данной формы с включением правовой тематики | - Обеспечено сетевое взаимодействие педагогических и ученических коллективов - Отработана форма проведения игры для педагогов - Проведена рефлексия |  |
| 7 | Интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня - School» | Интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня - School» (приняли участие обучающиеся шк. №6, 23, 40, 66, 88, 89) | - Сплочение коллективов обучающихся в совместной деятельности - Знакомство с правилами игры для дальнейшего развития данной формы с включением правовой тематики | - Обеспечено сетевое взаимодействие педагогических и ученических коллективов - Отработана форма проведения игры |  |
| 9 | Конкурс видеороликов «Есть такая профессия права защищать» (освещение деятельности правозащитных профессий) для обучающихся 7-11 классов школ-участниц проекта (шк. №6,23,40,66,73,88,89) | Дистанционный конкурс | - Развитие гражданско-правового образования старших школьников - Формирование навыковы правовой культуры обучающихся - Просветительская работа в области профориентации - Разработка положения конкурса | - Проведена работа по расширению знаний обучающихся в правовой области знаний через знакомство с правозащитными профессиями - Разработано положение о конкурсе |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

- Проведено координационное совещание руководителей проекта шк.№6, 23, 88, 89 с ведущим специалистом отдела дополнительного образования и воспитательной работы Хмаро Н.В. с целью уточнения целей деятельности МРЦ и корректировки плана работы.

Отчет составил(а): Разгуляева Е.К., зам.директора по ВР