**Дорожная карта проекта**

**«Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций при реализации образовательных программ профильного и предпрофильного обучения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Ожидаемый конечный**  **результат реализации**  **проекта** |
|  | Изучить нормативно-  правовые документы. | Внесение  дополнений в  локальные акты  школ | Сентябрь-  октябрь  2018 | Формирование пакета  нормативных  документов |
|  | Организовать работу  Координационного  совета. | Заседание  Координационного  совета | В течение года | Координация работы  проекта |
|  | Организовать обучение  в 9-11 классах на  базовом, профильном и  предпрофильном  уровне в сетевой форме по предметам: физика, элективные  курсы предметы по химии, биологии**.** | Организация занятий. | 2018-2019 учебный год | Повышение качества  обучения по данным  предметам |
|  | Предоставить  необходимые  помещения и  материально-  техническую базу для проведения занятий,  соответствующие  санитарным и  гигиеническим  требованиям, а также оснащение,  соответствующее  обязательным нормам  и правилам,  предъявляемым к  образовательной  деятельности. | Подготовка  материально-  технической базы  школ для  проведения занятий | Сентябрь 2018 | Оснащение кабинетов химии и биологии. |
|  | Согласовать с  Заказчиком учебный  план, учебные  программы и  расписание учебных  занятий предметов,  реализуемых в сетевой  форме**.** | Работа  администрации  школ по  согласованию  учебного плана,  расписания. | Сентябрь 2018 | Составление сетевого  расписания школ. |
|  | Определить порядок и  сроки комплектования  учебных групп. | Создание  нормативных  документов | Сентябрь 2018 | Формирование пакета  нормативных  документов |
|  | Осуществлять  текущую и итоговую промежуточную  аттестацию обучающихся | Информирование  ОУ проекта об  Успеваемости и посещаемости обучающихся | В течение учебного года | Предоставление  Заказчику информации  о посещаемости  занятий,  изменениях в составе  сетевых групп,  результатах  успеваемости  обучающихся по  окончании каждого  учебного полугодия  (года) (в форме  ведомости). |
|  | Вести учет  прохождения  программного  материала,  посещаемости и  успеваемости  обучающихся в  отдельном классном журнале**.** | Ведение  электронного  журнала  успеваемости и  посещаемости  занятий | В течение учебного года | Журнал. |
|  | Заседание  Координационного  совета | Итоги работы 1  полугодия и года  Мониторинг | декабрь,  апрель | Повышение качества  обучения по данным  предметам |