**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций при реализации образовательных программ**

**профильного и предпрофильного обучения»**

 (название проекта)

**За I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта: директор школы Тоболкина И.С.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Расширять организационноеи методическое обеспечение предпрофильного и профильного обучения в муниципальной системе образования. Обеспечивать возможностьобучающимся осваиватьосновные общеобразовательныепрограммы определённогоуровня и направленности всоответствии с их способностями,индивидуальными склонностями ипотребностями.Эффективно использоватьпрофессиональный и творческий потенциал педагогических работниковобразовательного учреждения, повышая их профессиональную,коммуникативную,информационную и правовуюкомпетентности. | Организовано обучение в 9-11 классах в сетевой форме по предметам: физика (на базе средней школы №89), элективные предметы по выбору: 10 класс «Химия в задачах», «Экология организмов», 11 класс «Химия в задачах» (средняя школа № 89).Информирование ОУ проекта об успеваемости, посещаемостиобучающихся. | Сформироватьпакет нормативныхдокументов по сетевомувзаимодействиюобщеобразовательных организацийВедениеэлектронногожурналауспеваемостии посещаемости | Сформирован пакетнормативныхдокументов по сетевомувзаимодействиюобщеобразовательныхорганизацийВедение электронногоЖурнала успеваемостии посещаемостиУчастие в Координационном совете. |  |

Отчет составила: Чапыгова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР