|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено  на педагогическом совете школы  протокол № 1  от «30 » августа 2018 г. | Утверждено  приказом № 01-10/189  от 04.09.2018 г.  директор школы Тоболкина И.С. |

**План**

**подготовки обучающихся 9 классов**

**к процедуре защиты индивидуального проекта**

**в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Этап** | **Срок** | **Содержание работы** | **Представление результата** |
| 1. | Предварительный | апрель-август | Анкетирование обучающихся 8-х классов «Предварительный выбор предмета/направления индивидуального проекта» | Анализ анкет предварительного выбора; проекты положения, учебного плана (распределение часов внеурочной деятельности в 9-х классах) |
| 2. | Подготовительный  (Сентябрь) | сентябрь | Написание обучающимися заявлений о выборе предмете/ направления индивидуального проекта; утверждение Положения об индивидуальном проекте обучающихся; утверждение списков обучающихся и руководителей; определение темы, цели и задач индивидуального итогового проекта | приказы  список тем проектов  списки групп, назначение руководителей |
| 3. | Планирование | октябрь-ноябрь | Формулировка проблемы;  Определение метапредметных планируемых результатов;  Определение источников информации, способов сбора и анализа;  Определение способа представления результата;  Установление процедур и критериев оценки результатов | План работы над проектом (индивидуально по каждому предмету/направлению) |
| 4. | Работа над проектом | ноябрь-февраль | Выдвижение гипотез, сбор информации, решение промежуточных задач;  Подбор инструментария и его применение;  Консультирование;  Подготовка конечного продукта | Выступление руководителей индивидуальных итоговых проектов обучающихся на методическом совете (январь) с промежуточными результатами подготовки |
| 5. | Промежуточная защита. Коррекция, оценка результата | 26.02.2019-02.03.2019 | Формулировка выводов;  Промежуточная защита (в группах) | Выступление обучающихся (авторов проектов); промежуточный отчет руководителей о степени готовности индивидуальных проектов к защите |
| 6. | Выступления на школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» | 20-21.03.2019 | Выступления обучающихся (авторов проектов) с готовыми проектами (решение о степени готовности проекта принимает руководитель) | Досрочная защита индивидуальных проектов (решение принимает комиссия) |
| 7. | Работа над проектом | март | Коррекция, доработка, подготовка к защите | 100%-ая готовность индивидуального проекта к защите |
| 8. | Рефлексия. Защита индивидуального итогового проекта | апрель-май (по отдельному графику с 22.04 по 11.05.2019 г.) | Экспертиза проекта;  Выводы и предложения;  Выявление находок, проблем и поиск направлений развития. | Защита проектов. Определение уровня сформированности метапредметных планируемых результатов |