УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента  образования

Ярославской области

от 08 августа 2016 г. № 254/01-04

(в редакции приказа

департамента образования

от     13.10.2016 г. № 317/01-04                 )

«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Проведение совещания специалистов, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации в ГУ ЯО ЦОиККО и ДО, по итогам организации и проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2016 году | 27 июня 2016 28 июня 2016 04 июля 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.2. | Проведение совещания с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА-11 в 2016 году | 05 июля 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, председатели ПК |
| 1.3. | Проведение самодиагностики организационно-технологического обеспечения и проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2016 году | до 08 августа 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.4. | Подготовка статистико-аналитического отчёта о результатах ГИА-11 в Ярославской области в 2016 году | до 20 августа 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, председатели ПК |
| 1.5. | Подготовка аналитических отчётов ПК Ярославской области по форме, предоставляемой ФИПИ | до 15 августа 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, председатели ПК |
| 1.6. | Участие в анкетировании в рамках реализации проекта по аналитическому сопровождению итогового сочинения в выпускных классах | до 15 августа 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, ОО |
| 1.7. | Подготовка и издание сборника "Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2016 году" | август 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.8. | Организация работы секций на августовском совещании с руководителями образовательных организаций по вопросу планирования деятельности образовательных организаций и повышения качества образования с учётом результатов ГИА-11 в 2016 году | август 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО |
| 1.9. | Проведение Коллегии департамента образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.10. | Организация встречи по итогам проведения ГИА-11 в 2016 году с членами ГЭК | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.11. | Организация встречи с председателями ПК по итогам проведения ГИА-11 в 2016 году "Результаты работы предметных комиссий в 2016 году, проблемы, планирование деятельности на 2017 год" | ноябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.12. | Проведения совещания с муниципальными координаторами "Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году: основные итоги и направления развития" | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 | по плану ГОАУ ЯО ИРО | ГОАУ ЯО ИРО |
| 2.2. | Реализация мероприятия "Модернизация технологий содержания и обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений": разработка методических рекомендаций по предметным областям (ИЗО, музыка, технология, математика, обществознание, история, география); разработка методических рекомендаций по системе оценивания личностных и метапредметных результатов; разработка рекомендаций для методистов и руководителей образовательных организаций; разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования | в течение года | ГОАУ ЯО ИРО |
| 2.3. | Издание сборников методических писем, включающих аналитические отчёты ПК, анализ результатов ГИА-11 и методические рекомендации по подготовке обучающихся для учителей-предметников | октябрь 2016 | ГОАУ ЯО ИРО |
| 2.4. | Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования | ноябрь 2016 | МОУО, ОО |
| 2.5. | Проведение серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | в течение года | ГОАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2017 году в Ярославской области | до 01 марта 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.1. | Подготовка приказа ДО о проведении ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в 2017 году | октябрь 2016 | ДО |
| 3.1.2. | Подготовка приказов ДО об утверждении: организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2017 году; организационно-территориальной схемы проведения итогового сочинения (изложения); - положений о: ГЭК; ПК; конфликтной комиссии; - положения о ППЭ; - инструкции по обеспечению информационной безопасности при проведении ГИА-11; - порядка хранения и уничтожения материалов ГИА-11; - порядка присвоения статусов экспертам ПК при проведении ГИА-11 в Ярославской области; - инструкции формирования и ведения РИС; - лиц, ответственных за формирование РИС; - порядка подачи, рассмотрения и отзыва апелляций участников ГИА-11; - порядка ознакомления участников ЕГЭ с результатами ГИА-11; - порядка выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА-11; - памятки о правилах проведения ЕГЭ; - графика информирования участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-11, итогового сочинения (изложения); - положения о комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11; - перечня мест регистрации выпускников прошлых лет на сдачу итогового сочинения, ГИА-11; - количества и мест расположения ППЭ; - форм заявлений участников, проходящих ГИА-11; - форм удостоверения общественного наблюдателя; - форм удостоверения представителя средств массовой информации; - сроков проведения ГИА-11 в 2017 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; - о назначении регионального координатора видеонаблюдения, определении сроков и места хранения видеозаписей в период подготовки и проведения ГИА-11; - о назначении ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-11 и определение места их хранения; - об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11; - персональных составов: муниципальных координаторов; членов ГЭК; ПК; конфликтной комиссии; - руководителей и организаторов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА-11 с ОВЗ; - технических специалистов; - медицинских работников; - технических специалистов (ПАО Ростелеком); - комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - региональной квалификационной комиссии по присвоению статусов экспертам ПК при проведении ГИА-11 в Ярославской области; - сотрудников, привлекаемых: - к пакетированию экзаменационных материалов; - к приёму экзаменационных материалов от членов ГЭК; - к процедурам обработки экзаменационных материалов; - к процедуре учёта, хранения и подготовки к уничтожению экзаменационных материалов | ноябрь 2016 октябрь 2016 октябрь 2016 октябрь 2017 декабрь 2016 октябрь 2016 сентябрь 2016 сентябрь 2016 ноябрь 2016 октябрь 2016 октябрь 2016 декабрь 2016 декабрь 2016 ноябрь-декабрь 2016 декабрь 2016 сентябрь 2016 январь 2017 август 2016 ноябрь 2016 ноябрь 2016 декабрь 2016 декабрь 2016 январь 2017 сентябрь 2016 декабрь 2016 ноябрь 2016 сентябрь 2016 декабрь 2016 февраль 2017 февраль 2017 февраль-март 2017 апрель 2017 апрель 2017 апрель 2017 прель 2017 январь 2017 ноябрь 2016 в соответствии с требованиями Порядка | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.3. | Подготовка приказов департамента образования об утверждении: - порядка проведения итогового сочинения (изложения); - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в ППС; - инструкции для участников итогового сочинения (изложения); - инструкции для руководителя ППС; - инструкции для технического специалиста ППС; - инструкции для членов комиссии по организациии проведению итогового сочинения (изложения); - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); - порядка проверки независимой комиссией итогового сочинения (изложения), сданного повторно в дополнительные сроки | октябрь-ноябрь 2016 октябрь-ноябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.2. | Утверждение инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году | декабрь 2016 - апрель 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.3. | Внесений изменений в соглашения между ДО и МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 (при необходимости) | ноябрь 2016 | ДО, МОУО |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 |
| 4.1. | Определение объёма средств регионального бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, членов ГЭК, членов конфликтной комиссии и ПК); модернизацию системы видеонаблюдения; дооборудование РЦОИ, ППЭ обновление цифровых сертификатов; приобретение и установка средств подавления связи | август-декабрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 | декабрь 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.1. | Организация оказания транспортных услуг по перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.2. | Организация видеонаблюдения при проведениии ГИА-11 | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.3. | Оказание услуг по расширению и модернизации РИС ГИА-11 | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.4. | Закупка принтеров | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.5. | Закупка компьютеров | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.6. | Закупка устройств подавления сигналов подвижной связи | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2.7. | Закупка гарнитур | январь-март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.3. | Заключение ДО госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 | в соответствии с графиком выполнения работ | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.4. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ | декабрь 2016 - апрель 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 5.1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на региональном уровне |
| 5.1.1. | Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам с последующим тестированием: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; членов ГЭК; руководителей ППЭ; индивидуальные консультации - организаторов ППЭ; индивидуальные консультации | октябрь 2016 февраль 2017, апрель 2017 ноябрь 2016 (апробация), март 2017 (апробация), февраль 2017, март 2017, апрель-май 2017 ноябрь 2016 (апробация), март 2017 (апробация), февраль 2017, март 2017, апрель-май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| 5.1.1. | технических специалистов ППЭ; индивидуальные консультации ассистентов; индивидуальные консультации - общественных наблюдателей; лиц, привлекаемых к приёмке экзаменационных материалов от членов ГЭК из ППЭ; лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ | ноябрь 2016 (апробация), март 2017 (апробация), февраль 2017, март 2017, апрель-май 2017 ноябрь 2016 (апробация), март 2017 (апробация), февраль 2017, март 2017, апрель-май 2017 февраль, май 2017 май 2017 май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| 5.1.2. | Обучение экспертов комиссий ОО проверке бланков итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2016 | ГОАУ ЯО ИРО |
| 5.2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль 2017 | ДО, ГОАУ ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.3. | Проведение курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ | январь-март 2017 | ГОАУ ЯО ИРО |
| 5.4. | Проведение семинара для членов конфликтной комиссии | апрель 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.5. | Проведение курсов повышения квалификации учителей-предметников | в течение года (по плану ГОАУ ЯО ИРО) | ГОАУ ЯО ИРО |
| 5.6. | Проведение семинаров для членов ПК ГИА-11 | в течение года (по плану ГОАУ ЯО ИРО) | ГОАУ ЯО ИРО |
| 5.7. | Проведение семинара для руководителей районных методических объединений учителей русского языка и литературы "Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)" | ноябрь 2016 | ГОАУ ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.8. | Проведение семинара для экспертов, участвующих в проверке работ обучающихся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | ноябрь 2016 | ГОАУ ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.9. | Организация и проведение консультаций в МОУО для лиц, участвующих в проведении ГИА-11 | в течение года | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.10. | Выездные совещания-семинары в МОУО по вопросу подготовки и проведения ГИА-11 (при необходимости) | в течение года | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.11. | Участие специалистов ДО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11 | в течение года (по плану Рособрнадзора и ФЦТ) | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.12. | Участие в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11 | в течение года (по плану ФИПИ) | председатели ПК |
| 5.13. | Участие экспертов ПК в цикле семинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | 15 февраля 2017 - 3 марта 2017 | эксперты ПК |
| 5.14. | Проведение совещаний, вебинаров с руководителями МОУО; с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных районах, городских округах | в течение года (по отдельному графику) | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.15. | Проведение совещания в режиме конференц-связи с заместителями Глав муниципальных районов, городских округов: о задачах организации и подготовки ГИА-11 в 2017 году; о готовности к проведению ГИА-11 в2017 году | ноябрь 2016 май 2017 | ДО |
| 5.16. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологии "Печать КИМ в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ" | март-май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 2016 года | август-сентябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.2. | Планирование работы РЦОИ |
| 6.2.1. | Утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА-11 | сентябрь 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.2. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-11 | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.3. | Назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-11 | январь 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.4. | Организация взаимодействия с ФЦТ | весь период | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.2.6. | Получение комплектов экзаменационных материалов из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ | по графику | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.7. | Формирование маршрутов доставки бланков итогового сочинения (изложения) из РЦОИ в ОО | по графику | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.8. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов со склада УСС в ППЭ и на обработку в РЦОИ | март-апрель 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.9. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март-май 2017 | МОУО, ОО |
| 6.2.10. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет к ППЭ по экзаменационным дням | март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| 6.2.11. | Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ | февраль 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| 6.2.12. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен), и выдача цифровых сертификатов членам ГЭК для проведения ЕГЭ в "технологичных ППЭ" (иностранный язык раздел "Говорение", печать КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование бланков участников в штабе ППЭ) | декабрь 2016 - май 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.2.13. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями: - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); - определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы расположения помещений в ППЭ; - проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями | ноябрь 2016 не позднее месяца до начала этапа ГИА-11 за 1 день до проведения экзамена | МОУО, руководители ОО, руководители ОО, руководители ППЭ |
| 6.2.14. | Формирование графика работы ПК ГИА-11 | март 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, председатели ПК |
| 6.2.15. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | за три рабочих дня до проведения экзамена | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, председатель ГЭК |
| 6.2.16. | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ - модернизация системы видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ (замена на IP-камеры); - приобретение аудиогарнитур для проведения в ППЭ экзаменов по иностранным языкам с устной частью; - приобретение устройств подавления мобильной связи для оснащения ППЭ; - оснащение ППЭ принтерами и сканерами для перехода на новые технологии при проведении ЕГЭ; - обновление парка ПЭВМ для обработки материалов ГИА-11 в РЦОИ; - приобретение МФУ для работы конфликтной комиссии; - оснащение учебного центра РЦОИ; - приобретение токенов для членов ГЭК | декабрь 2016 - май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2017 году из числа: обучающихся ОО текущего учебного года; обучающихся СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА-11; лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ |
| 6.4.1. | Сбор сведений/ внесение в РИС |  |  |
|  | I этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС | до 21 ноября 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
|  | II этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС | до 20 января 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
|  | III этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС | до 06 февраля 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
|  | Блокировка Рособрнадзором сведений для внесения в РИС (в части участников ГИА-11, экзаменов, выбранных участниками ГИА-11, ППЭ) | 1 марта 2017 |  |
| 6.4.1.1. | Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык) | до 28.10.2016 до 20.11. 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.1.2. | Сведения о ДО, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | до 28.10. 2016 до 20.11. 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.3. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | до 28.10.2016 до 20.11. 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.4. | Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | до 03.11.2016 до 20.11. 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.5. | Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | до 03.11.2016 до 20.11. 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.6. | Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования) | до 03.11.2016 до 20.11. 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.7. | Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11 | 20 января 2017, 05 февраля 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.8. | Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | ноябрь 2016, январь 2017, апрель 2017 (в зависимости от даты проведения) | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.9. | Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.1.10. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | 04.03.2017, 13.05.2017 (в зависимости от этапа ГИА-11) | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
|  | - членов ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей: досрочный период основной период |  |  |
|  | - работников ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники): досрочный период; основной период |  |  |
| 6.4.1.11. | Сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | не позднее 1 дня до экзамена | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.1.12. | Наличие допуска к прохождению ГИА-11 | в течение 2 дней со дня принятия решения | МОУО, ОО |
| 6.4.1.13. | Сведения о членах ПК | не позднее 2 недель до экзамена | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.2. | Планирование ГИА-11 (проведение итогового сочинения (изложения)) |
| 6.4.2.1. | Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППС | 20.11.2016, 22.01.2017, 23.04.2017 (в зависимости от даты проведения) | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.2.2. | Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ: досрочный период; основной период | до 06 февраля 2017 до 20 февраля 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.2.3. | Распределение участников ГИА-11 по ППЭ | 10.02.2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.4.2.4. | Распределение работников по ППЭ | за 2 недели до начала этапа ГИА | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.2.5. | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ | не позднее 1 дня до экзамена | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.2.6. | Назначение членов ПК на экзамены | не позднее 3 дней до экзамена | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.2.7. | Сведения о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.3. | Планирование ГИА-11 |
| 6.4.3.1. | Сведения об автоматизированном распределениии участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена (при использовании схемы автоматизированного распределения в ППЭ) | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.3.2. | Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.4. | Обработка экзаменационных материалов |
| 6.4.4.1. | Отсканированные образы бланков участников ГИА-11 и сведения об отсканированных образах бланков | в течение дня проведения экзамена | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.4.2. | Сведения об использовании экзаменационных материалов | не позднее 1 суток после экзамена | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.4.3. | Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков. Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) от 04.05.2016 - не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения (изложения) | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.4.4. | Результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА-11 | в соответствии с Порядком | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.4.5. | Размещение отсканированнхы образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе с результатами ГИА-11 | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.5. | Апелляции |
| 6.4.5.1. | Сведения о поданных участниками ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.4.5.2. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.5. | Формирование составов: - ГЭК, в том числе и президиума ГЭК; - региональных ПК ГИА-11; - конфликтной комиссии; - квалификационной комиссии по определению статусов экспертов ПК; - комиссии по аккредитации общественных наблюдателей | до 15 ноября 2016 до 10 февраля 2017 январь 2017 январь 2017 декабрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.5.1 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор; Определение и направление на согласование кандидатур председателей ПК на согласование в Рособрнадзор | 15 ноября 2016 до 15 марта 2017 | ДО |
| 6.6. | Организация и проведение итогового сочинения в: основной срок; дополнительные сроки | 07 декабря 2016, 01 февраля 2017, 03 мая 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.6.1. | Печать, тиражирование, упаковка материалов итогового сочинения (изложения) в основной период в РЦОИ | ноябрь 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.6.2. | Подготовка транспортных схем доставки материалов итогового сочинения в МОУО, ОО (до проведения итогового сочинения (изложения) и после проведения итогового сочинения (изложения) в РЦОИ | ноябрь 2016 январь 2017 апрель 2017 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.6.3. | Подготовка инструктивных и сопроводительных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.7. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с: Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка); УСС по Ярославской области (хранение экзаменационных материалов); департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); службами энергообеспечения; ОАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) | январь-июнь 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.8. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии | январь-май 2017 | ДО, МОУО, ОО, ОАО «Ростелеком» |
| 6.9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | за 2 дня до начала экзамена | ДО, ГЭК, МОУО, руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ |
| 6.9.1. | Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | декабрь 2016 | ДО, МОУО, ОО |
| 6.9.2. | Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ | в течение двух дней с момента предоставления документов | ДО, ГЭК, МОУО, ОО |
| 6.9.3. | Направление решений ГЭК в МОУО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | в течение двух дней с момента решения ГЭК | ДО, ГЭК, МОУО, ОО |
| 6.10. | Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников образовательных учреждений, при учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством учреждений уголовно-исполнительной системы | до 01 февраля 2017 | ДО, ГЭК, МОУО, ОО |
| 6.10.1. | Совещание с представителями УФСИН об организации и проведении ГИА-11 в 2017 году | февраль 2017 | ДО, УФСИН, ОО |
| 6.10.2. | Согласование сроков проведения ГИА-11, но не ранее 20 февраля | февраль 2017 | ДО, УФСИН |
| 6.11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | март-июнь 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.12. | Аккредитация представителей СМИ | март-июнь 2017 | ДО |
| 6.13. | Проведение заседаний ГЭК | по отдельному плану ГЭК | председатель ГЭК |
| 6.14. | Участие в апробации технологии печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети "Интернет" | 25 ноября 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.15. | Участие в апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканированию ЭМ в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам при проведении досрочного периода ГИА | 9-10 марта 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 6.16. | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 Ярославской области (Центр онлайн-видеонаблюдения) | в дни проведения ГИА-11 | ДО, ГОАУ ЯО ИРО |
| 6.17. | Регистрация участников ГИА-11в 2017 году | с 01 декабря 2016 по 01 февраля 2017 | МОУО, ОО |
| 6.18. | Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российсской Федерации | март – июнь 2017 | ДО, ГОАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО |
| 6.19. | Организация выдачи протоколов резкльтатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | в период проведения ГИА-11 | ДО, ГОАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО |
| 7.1.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | весь период | ДО, МОУО, ОО |
| 7.1.2. | Обеспечение работы раздела «Единый государственный экзамен» на странице ДО | весь период | ДО |
| 7.1.3. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайте ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, сайтах ОО | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО, ОО |
| 7.1.4. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 | весь период | ОО |
| 7.1.5. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | весь период | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 7.1.6. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | в течение года | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| 7.1.7. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11 | сентябрь 2016 - май 2017 | МОУО, ОО |
| 7.1.8. | Проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-11» (Ярославль, Рыбинск, Углич, Ростов, Тутаев – очно, МОУО в режиме видеоконференции.) | ноябрь-декабрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
| 7.1.9. | Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11 | 10-20 октября 2016, май 2017 | Руководители ОО |
| 7.1.10. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2017 году (под роспись) | октябрь 2016 - май 2017 | Руководители ОО |
| 7.1.11. | Проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | 10-20 октября 2016, март (до 03.03.2017) май (15.05.2016) | ДО, ОО |
| 7.1.12. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2016 - ноябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 7.1.13. | Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения): - муниципальных координаторов, - руководителей ОО; - ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2016 - май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 7.1.14. | Информирование: - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет) | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
|  | - о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников прошлых лет) | октябрь 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
|  | - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | до 01 декабря 2016 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО |
|  | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 7.1.15. | Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап) | до 01 декабря 2016 | ДО |
| 7.1.16. | Обновление официального сайта ДО по вопросам ГИА-11 | до 01 декабря 2016 | ДО |
| 7.1.17. | Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап) | до 14 февраля 2017 | ДО |
| 7.1.18. | Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап) | до 14 февраля 2017 | ДО |
| 7.1.19. | Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап) | до 26 апреля 2017 | ДО |
| 7.1.20. | Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) | до 26 апреля 2017 | ДО |
| 7.2. | Организация работы телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11 | весь период | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2017 году | по отдельному плану | ДО |
| 7.4. | Организация встреч выпускников прошлых лет, получивших сто баллов на ЕГЭ, с выпускниками текущего года | январь-май 2017 | МОУО, "Новая школа", "Центр телекомуникаций", ОО |
| 7.5. | Разработка и предоставление в ОО Памятки для участников ГИА-11 "О выборе экзаменов " | октябрь 2016 | ГУ ЯО ЦОиККО, ОО |
| 7.6. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 | в течение всего периода | ДО, Центр "Ресурс", ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО |
| 7.6.1 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | ДО, МОУО, ОО |
| 7.6.2. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | ДО, МОУО, ОО |
| 7.7. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром "Ресурс" |
| 7.7.1. | Информационно-методическое обеспечение |  |
| 7.7.1.1 | Сбор, подготовка (обновление) пакета материалов для обеспечения работы по психологической подготовке участников ГИА-11 (буклетов, брошюр, плакатов, программ, перечень сайтов) и размещение на сайте Центра "Ресурс" | январь-февраль | Центр "Ресурс" |
| 7.7.1.2. | Подготовка диска с пакетом материалов "Психологическая подготовка к ГИА-11" | март-апрель | Центр "Ресурс" |
| 7.7.7.3. | Экспресс-анализ факторов и условий, влияющих на психологическое состояние участников ГИА-11 | в течение года | Центр "Ресурс" |
| 7.7.2. | Реализация практических мероприятий |  |
| 7.7.2.1 | Проведение обучающего вебинара для педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников ГИА-11 | февраль | Центр "Ресурс" |
| 7.7.2.2. | Проведение областного родительского собрания по вопросам организации, проведения и условий сдачи ГИА-11, психологической подготовке участников ГИА-11 | март | Центр "Ресурс" |
| 7.7.2.3 | Организация и проведение родительских собраний в мунициапльных районах, городских округах Ярослувской области "Профессиональная навигация" | январь-март | Центр "Ресурс" |
| 7.7.2.4 | Участие в установочном семинаре для руководителей ППЭ | апрель | Центр "Ресурс" |
| 7.7.3. | Освещение вопросов психологической подготовки ГИА-11 в СМИ |  |
| 7.7 .3.1. | Проведение теле-радиопередач для населения по вопросам психологической подготовки участников ГИА-11 | март-май 2017 | Центр "Ресурс" |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | сентябрь 2016 - июнь 2017 | ДО, МОУО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 | весь период | ДО, ГЭК |
| 8.3. | Осуществление контроля за проведением ГИА-11 в 2017 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11 | в период проведения ГИА-11 | отдел надзора и контроля ДО |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11 | весь период | ДО ГЭК |
| 8.5. | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | сентябрь 2016 - июнь 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 8.6. | Проверка готовности ППЭ к проведению апробаций, ГИА-11 | ноябрь 2016, март, май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО, ОО, члены ГЭК |
| 8.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2016 май 2017 | ДО, МОУО |
| 8.8. | Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам | март, май 2017 | ДО, ОО |
| 8.9. | Проверка готовности ОО-ППЭ на предмет установления видеонаблюдения | март-май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО ГЭК, ОО, ПАО «Ростелеком» |
| 8.10. | Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению экзамена с использованием технологиии печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ | ноябрь 2016, февраль, май 2017 | ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО, ОО, члены ГЭК |
| 8.11. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-11 в региональных СМИ | сентябрь 2016 - июнь 2017 | ДО, ГЭК |

Используемые сокращения:

| ГВЭ | - государственный выпускной экзамен |
| --- | --- |
| ГИА-11 | - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГОУ ЯО ИРО | - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области "Институт развития образования" |
| ГУ ЯО ЦОиККО | - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ГЭК | - государственная экзаменационная комиссия |
| "Новая школа" | - государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области "Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа" |
| ДО | - департамент образования Ярославской области |
| ЕГЭ | - единый государственный экзамен |
| КИМ | - контрольно - измерительные материалы |
| МОУО | - муниципальные органы управления образованием |
| ОВЗ | - ограниченные возможности здоровья |
| ОО | - образовательные организации |
| Правила | - Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и према граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 |
| ПК | - предметная комиссия |
| Порядок | - порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования от 26.12.2013 № 1400 |
| ППЭ | - пункт проведения ЕГЭ |
| ППС | - пункт проведения сочинения |
| ПЭВМ | - персональная электронная вычислительная машина |
| РИС | - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | - федеральная служба по надзору в сфере образования |
| РЦОИ | - региональный центр обработки информации |
| СПО | - среднее профессиональное образованияе |
| УСС | - Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" |
| УФСИН | - Управление федеральной службы системы исполнения наказания |
| ФИПИ | - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФЦТ | - ФГБУ « Федеральный центр тестирования» |
| ФИС | - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Центр "Ресурс" | - ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс" |
| Центр телекомуникаций | - ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании" |