Проект

МРЦ «Организация  инклюзивного образования в  ОО МСО г. Ярославля»

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание и реализация модели инклюзивного образования детей с ОВЗ ОО МСО г. Ярославле Задачи проекта: 1. создание внутреннего мониторинга ОО при инклюзивном обучении детей с ОВЗ 2. создание адаптированных образовательных программ ОО 3. организация деятельности ПМПк ОО разработка модели внеурочной деятельности и дополнительного образования как средства интеграции детей с ОВЗ в социум подготовка педагогических коллективов и родительской общественности к инклюзивному обучению детей с ОВЗ в ОО создание индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих программ |
| Программа реализации проекта этапы | Проект будет реализован в 3 этапа: 1 этап – «Модель инклюзивного образования» 2 этап– «Работа с педагогическим коллективом и родительской общественностью ОО» 3 этап – «Индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие программы» |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | См. приложение (план-график) |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Для реализации проекта МРЦ имеются все необходимые ресурсы. Управленческие ресурсы: руководителями проекта являются: Ильина Елена Александровна, начальник управления развития МСО департамента образования мэрии г. Ярославля; Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ГЦРО Интеллектуальные ресурсы: научное руководство - Солондаев В.К. – доцент кафедры общей психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кандидат психологических наук; Метельская Ю.С.,– куратор проекта – методист МОУ ГЦРО, старший преподаватель факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, имеет опыт преподавательской и научной работы; Материально-технические ресурсы: наличие специального кабинета в МОУ ГЦРО для лекционных, семинарских и практических занятий, оборудованного компьютерной техникой, мультимедийным проектором, видео и аудио аппаратурой. Кадровые ресурсы: Представители ОО, включенных в МРЦ, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Результаты проекта предполагается распространить в виде: методических рекомендаций и пособий мероприятий (мастер-классы, семинары, конференции, совещания) организации ОМЦ по теме инклюзивного образования детей с ОВЗ |

Приложение.

Календарный план реализации проекта

| Мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 этап: «Модель инклюзивного образования» 2015 – 2016 гг |
| Формирование творческих рабочих групп из педагогов и административных работников ОО для работы по 4 проектам: создание адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (по типам нарушений), организация работы ПМПк в ОО, внеурочная деятельность и дополнительное образование как средство интеграции детей с ОВЗ в социум внутренний мониторинг ОО при инклюзивном обучении детей с ОВЗ | Сентябрь 2015 г. | Сформированы 4 рабочие группы из педагогов и административных работников образовательных организаций - участников проекта. |
| Заседания рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение и анализ промежуточных результатов | Частота – 1 раз в месяц (сентябрь – апрель 2015-2016 г.) | Протоколы заседаний рабочих групп |
| Работа участников рабочих групп в период между заседаниями над конкретными задачами проектов | Сентябрь-апрель 2015- 2016г | Рабочие материалы участников рабочих групп |
| Итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности рабочих групп | Май 2016 г. | Методы и методики внутреннего мониторинга ОО при инклюзивном обучении детей с ОВЗ Примеры (шаблоны) адаптированных образовательных программ ОО (по типам нарушений развития) Методическая и нормативная база функционирования ПМПк ОО модель внеурочной деятельности и дополнительного образования как средства интеграции детей с ОВЗ в социум |
| 2 этап: «Работа с педагогическим коллективом и родительской общественностью ОО» 2016 – 2017 гг |
| Формирование творческих рабочих групп из педагогов и административных работников ОО для работы по проектам: разработка планов и содержания мероприятий по формированию у педагогов ОО компетенций для работы с детьми с ОВЗ разработка планов и содержания мероприятий по работе с родительской общественностью | Сентябрь 2016 г. | Сформированы рабочие группы из педагогов и административных работников ОО |
| Заседания рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение и анализ промежуточных результатов | Сентябрь – январь 2016-2017 гг. | Протоколы заседаний рабочих групп |
| Работа участников рабочих групп в период между заседаниями над конкретными задачами проектов | Сентябрь – январь 2016-2017 гг. | Рабочие материалы участников рабочих групп |
| Проведение педсоветов и семинаров в школах-участниках проекта | Январь – май 2017 г. | Планы, конспекты, протоколы мероприятий |
| Текущее консультирование педагогов, административных работников школ-участников проекта по возникающим вопросам | Сентябрь – май 2016-2017 гг. |  |
| Итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности рабочих групп | Май 2017 г. | Разработанные конспекты мероприятий для формирования у педагогов ОО компетенций для работы с детьми с ОВЗ; Разработанные конспекты мероприятий для формирования у педагогов ОО компетенций для работы с детьми с ОВЗ; Результаты мониторинга эффективности проведенных мероприятий |
| 3 этап – «Индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие программы» 2017 – 2018 гг |
| Формирование рабочих групп из педагогов и административных работников ОО для работы по проектам: создание коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с недостаточным развитием создание коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с асинхронным развитием создание коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с поврежденным развитием. | Сентябрь 2017 г. | Сформированы 3 рабочие группы из педагогов и административных работников ОО |
| Заседания рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение и анализ промежуточных результатов | Частота – 1 раз в месяц (сентябрь – апрель 2017-2018 г.) | Протоколы заседаний рабочих групп |
| Работа участников рабочих групп в период между заседаниями над конкретными задачами проектов. | Сентябрь-апрель 2017-2018г. | Рабочие материалы участников рабочих групп |
| Текущее консультирование педагогов, административных работников школ-участников проекта по возникающим вопросам | Сентябрь-апрель 2017-2018г. |  |
| Итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности рабочих групп | Май 2017 г. | Шаблоны коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с недостаточным развитием Шаблоны коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с асинхронным развитием Шаблоны коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с поврежденным развитием. |