- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Реализация концепции математического образования в МСО г. Ярославля по кластерным направлениям»

- (информатизация математики)

- (название проекта)

- за I полугодие 2017/2018 учебного года

- Руководитель проекта:  директор школы Тоболкина И.С.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап сентябрь-октябрь 2017 года. Задачи: Выявить педагогических работников, заинтересованных в участии в проекте. Подготовить нормативно-методического обеспечение программы проекта | Семинар рабочей группы кластерного направления «Информатизация математического образования» (участие) Сформирована творческая группа учителей математики, учителей начальной школы для реализации проекта. Собран пакет нормативно-методического обеспечения программы проекта. Выбраны пакеты информационных сред, применимых к математике. Участие в обучающем семинаре для педагогов по работе с программным обеспечением «Живая математика» и «Geogebra» (3 ноября 2017 года) | Осознанный выбор направления работы учителями творческой группы. Осуществление методической поддержки учителей. | Проведено обучение учителей творческой группы. |  |
| 2 | Содержательный этап ноябрь 2017- январь 2018 Задачи: выявить содержание математического знания, допускающего использование ИКТ; освоить пакеты информационных сред, применимых к математике; | Заседание МО учителей математики, учителей начальной школы по освоению и использованию программным обеспечением «Живая математика» и «Geogebra» (ноябрь, декабрь) | Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов. | Формируется банк задач по математике с использованием информационных сред «Живая математика» и «Geogebra» |  |
|  | сформировать положительную мотивацию обучающихся, развить интерес к математике. | Разработана и проведена межшкольная математическая игра «Ключи от форта Боярд». Проведена предметная неделя «Математика и искусство» Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 5-9 классов (68 участников) Олимпиада для учителей математики(участие , «Новая школа») Участие в «Математических боях» третьей лиги основного подтурнира на базе школы № 43 Онлайн олимпиада Потомки Пифагора, Знанио | Проявление активной позиции обучающихся в отношении участия в различных мероприятиях, связанных с математикой. | Учителя применяют разнообразные формы и методы обучения математике, что обеспечивает большую включенность обучающихся во внеклассную деятельность. |  |

Отчет составила:  Чапыгова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР